**Realizacja przez Szkołę Podstawową im. Ks. Jana Twardowskiego w Siedlcu rządowego programu „Aktywna tablica” w roku szkolnym 2018/2019**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Działania | Termin | Odpowiedzialni |
| 1 | Zakup monitorów interaktywnych z oprogramowaniem. Instalacja zakupionych urządzeń. | IV-IX 2018r. | Dyrektor szkoły  Maria Biegańska |
| 2 | Wyznaczenie szkolnego e-koordynatora do koordynowania działań w zakresie TIK w szkole. | IV 2018r. | Dyrektor szkoły  Maria Biegańska |
| 3 | Powołanie zespołu samokształceniowego, który wspiera dyrektora szkoły i nauczycieli organizowaniu zajęć edukacyjnych w szkole z wykorzystaniem TIK | IX 2018r. | Dyrektor szkoły  Maria Biegańska |
| 4 | Szkolenie nauczycieli w zakresie obsługi zakupionych pomocy dydaktycznych | IX 2018r. | Firma Vision Distribution |
| 5 | Uczestnictwo nauczycieli w szkoleniach, konferencjach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu. | Cały rok | Wybrani nauczyciele |
| 6 | Współpraca z nauczycielami z innych szkół w zakresie stosowania TIK w nauczaniu | Cały rok | Wybrani nauczyciele |
| 7 | Udział w międzyszkolnych spotkaniach sieci współpracy nauczycieli. | W ustalonych terminach | E-koordynator  Zespół nauczycieli |
| 8 | Organizacja 2 lekcji otwartych w międzyszkolnej sieci współpracy. | W ustalonych terminach | Chętni nauczyciele |
| 9 | Udostępnienie scenariuszy lekcji edukacyjnych wykorzystujących TIK w nauczaniu. | Cały rok | Nauczyciele |
| 10 | Wykorzystanie na zajęciach edukacyjnych zakupionych pomocy dydaktycznych. | Cały rok | Nauczyciele |